Годовой отчет и оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ореховского сельского поселения на 2021-2023 годы»

за 2023 год

1. Наименование программы:

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ореховского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» (далее – программа) направлена на снижение потребления энергетических ресурсов на территории Ореховского сельского поселения.

2.Цель и задачи муниципальной программы

2.1. Цели программы:

1.Повышение заинтересованности в энергосбережении;

2. Снижение расходов бюджета Ореховского  сельского поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов.

2.2. Задачи программы:

1. Обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией Ореховского сельского поселения и объектов, находящихся в муниципальной собственности Ореховского сельского поселения;

2. Снижение объема потребления энергоресурсов администрацией Ореховского сельского поселения и объектов, находящихся в муниципальной собственности Ореховского сельского поселения;

3. Снижение удельных показателей потребления электрической энергии;

4. Сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией Ореховского сельского поселения;

5. Сокращение потерь электрической энергии.

3.  Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1. Оценка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Ореховского сельского поселения за 2023 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Единица измерения | Объем финансовых средств из бюджета сельского поселения, руб. |  | Процент выполнения, % | Отклонение, + - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уточненный план на 2023г. | факт за 2023г. |  |  |
| 1 | Модернизация систем уличного освещения Ореховского сельского поселения (использование энергосберегающих ламп) | администрация Ореховского сельского поселения | руб. | 10353,60 | 10353,60 | 100% | 0,00 |
| 2 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | администрация Ореховского сельского поселения | шт. | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | Проведение разъяснительной работы среди работников местной администрации на тему важности экономии энергии и энергоресурсов | администрация Ореховского сельского поселения | раз | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 |
| 4 | Утепление окон, входных дверей в муниципальных учреждениях Ореховского сельского поселения | администрация Ореховского сельского поселения | шт. | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | Размещение на сайте администрации Ореховского сельского поселения информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | администрация Ореховского сельского поселения | единиц | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 6 | Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению | администрация Ореховского сельского поселения | Х |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| 7 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) | администрация Ореховского сельского поселения | единиц | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| 8 | Организация постановки бесхозяйных объектов недвижимого имущества на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующего признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | администрация Ореховского сельского поселения | единиц | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| 9 | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации | администрация Ореховского сельского поселения | Х | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| 10 | Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышения энергетической эффективности этих организаций; | администрация Ореховского сельского поселения | Х | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных администрация Ореховского сельского поселения энергетических ресурсов и (или)возобновляемых источников энергии; | администрация Ореховского сельского поселения | Х | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Итого финансовых затрат, руб.: |  |  | 10 353,60 | 10 353,60 | #ДЕЛ/0! | 0,00 |

3.2. Основные результаты, достигнутые за 2023 год:

- в 2023г. принят 1 муниципальный нормативный правовой акт в сфере энергосбережения (постановление администрации сельского поселения от 23.05.2023г. № 33 "О внесении изменений в постановление администрации Ореховского сельского поселения от 15.02.2021г. 8 «Об утверждении муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ореховского сельского поселения на 2021 – 2023 годы»);

- проведена 1 разъяснительная беседа среди работников местной администрации на тему важности экономии энергии и энергоресурсов;

- проведен ежегодный мониторинг фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению, показавший увеличение потребления администрацией Ореховского сельского поселения электрической энергии в 2023г. по сравнению с 2022г.

3.3. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Таблица 1

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства районного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, | 10,35 | 10,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма <*> |  |  |  |
| 1 | Модернизация систем уличного освещения Ореховского сельского поселения (использование энергосберегающих ламп) | в течение года | частично применяются энергосберегающие лампы (90% от общего количества светильников) |  |
| 2 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | в течение года | принято постановление администрации сельского поселения от 25.05.2023г. № 33 "О внесении изменений в постановление администрации Ореховского сельского поселения от 15.02.2021г. 8 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ореховского сельского поселения на 2021-2023 годы» |  |
| 3 | Проведение разъяснительной работы среди работников местной администрации на тему важности экономии энергии и энергоресурсов | в течение года | ежегодно проводится инструктаж работников сельской администрации |  |
| 4 | Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению | в течение года | мониторинг проведен, выявлено увеличение потребления электрической энергии по сравнению с прошлым годом |  |
| 5 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) | в течение года | указанных бесхозяйных объектов не выявлено |  |
| 6 | Организация постановки бесхозяйных объектов недвижимого имущества на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующего признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | в течение года | указанных бесхозяйных объектов не выявлено |  |
| 7 | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации | в течение года | указанных бесхозяйных объектов не выявлено |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в 2023 году:

3.3.1.

- частично проведена модернизация уличного освещения, доля применения энергосберегающих ламп составила 90%;

- проведена 1 разъяснительная беседа среди работников местной администрации на тему важности экономии энергии и энергоресурсов;

- проведен ежегодный мониторинг фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению.

3.3.2. Не реализованы следующие мероприятия:

- не произведена организация постановки бесхозяйных объектов недвижимого имущества на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующего признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества, по причине отсутствия таковых;

- не произведена организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблица 3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются по нормативу, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией Ореховского сельского поселения, % | 100,00 | 100,00 | энергопотребление администрации сельского поселения осуществляется по нормативу |

В отчетном периоде не достигнуто снижение потребления энергетических ресурсов и нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет. В плановом периоде реализации муниципальной программы рекомендуется снизить удельные показатели энергопотребления администрацией Ореховского сельского поселения.

3.4. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Данная муниципальная программа заканчивает свое действие в 2023г.

18.03.2024г.