Годовой отчет и оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Ореховского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области

на 2023-2027 годы» за 2023 год

1. Наименование Программы:

Муниципальная программа «Развитие социально-экономического потенциала Ореховского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области на 2023-2027 годы» (далее – Программа) направлена проведение сбалансированности финансовой и бюджетной политики поселения, развитие стимулов для правомерного и качественного управления финансами муниципального образования, формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Ореховского сельского поселения, последовательное повышение качества жизни его населения.

2. Цель и задачи муниципальной программы

2.1. Целью программы является:

- создание условий для  социально-экономического развития Ореховского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области.

2.2. Основные задачи программы:

- создание благоприятных условий для развития малых форм хозяйствования на территории Ореховского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области;

- создание благоприятных условий для выполнения функций органов местного самоуправления.

3.  Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1. Оценка эффективности мероприятий по развитию социально-экономического потенциала Ореховского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области на 2023 год.

| № п/п | Наименование показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент выполнения, % | Отклонение, + - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уточненный план на 2023г. | факт за 2023г. |  |  |
| 1 | Количество молока, сданного гражданами, ведущими ЛПХ, на промышленную переработку | Администрация Ореховского сельского поселения | тонн | 843,002т | 843,002т | 100,00 | 0,00 |
| 2 | Количество трудоустроенных граждан |  | человек | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| 3 | Степень реализации финансового обеспечения деятельности органов местного самоуправления в части расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |  | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

3.2. Основные результаты, достигнутые за 2023 год:

- в рамках мероприятия «Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока» сдано молока гражданами, ведущими ЛПХ, на промышленную переработку 843,002т.;

- в рамках мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда» степень реализации полномочий составила 100 процентов.

Таким образом, все мероприятия, запланированные на 2023 год данной муниципальной программой, исполнены в полном объеме.

3.3. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Таблица 1

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства районного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, тыс. руб. | 2325,29 | 2325,29 | 2147,97 | 2147,97 | 2147,97 | 43,83 | 43,83 | 43,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,48 | 133,48 | 133,48 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 1 | Развитие малых форм хозяйствования, в т.ч.: | 2023г. |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока |  | субсидия на возмещение части затрат по производству молока выплачена 105гражданам Ореховского сельского поселения, ведущим ЛПХ; сдано молока ЛПХ: 843,002т. |  |
| 2. | Выполнение функций органов местного самоуправления, в т.ч.: |  |  |  |
| 2.1. | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |  | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников администрации Ореховского сельского поселения исполнены на 100% |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в 2023 году:

3.3.1.  В отчетном периоде запланированные мероприятия полностью выполнены:

- предоставлена  субсидия гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока;

- выполнено финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда.

Таблица 3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество молока, сданного гражданами, ведущими ЛПХ, на промышленную переработку, тонн | 0 | 843,002 | Муниципальная программа разработана на период 2023-2027г.г. |
| 2 | Степень реализации финансового обеспечения деятельности органов местного самоуправления в части расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, процентов | 0 | 100 |  |

Мероприятия, влияющие на достижение результатов муниципальной программы в 2023 году, исполнены на 100%.

3.4. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

По итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа в отчетном периоде  была исполнена на 100% и рекомендована к реализации в 2024-2027г.г.

.