Годовой отчет и оценка эффективности

реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории

Ореховского сельского поселения на 2022-2027г.г.»

за 2023 год

1. Наименование Программы:

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории  Ореховского сельского поселения на 2022-2027г.г.» (далее – Программа) направлена на повышение уровня безопасности населения; уменьшение количества пожаров на территории сельского поселения.

2.Цель и задачи муниципальной программы

2.1. Основная цель программы:

-  создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной

безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий

- повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров.

2.2. Основные задачи программы:

- защита жизни и здоровья граждан, обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда

пожарно-технических знаний, социальное и экономическое стимулирование участия граждани организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участие в борьбе с пожарами.

3.  Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1. Оценка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населения Ореховского сельского поселения за 2023 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Единица измерения | Объем финансовых средств из бюджета сельского поселения, руб. |  | Процент выполнения, % | Отклонение, + - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уточненный план на 2023г. | факт за 2023г. |  |  |
| 1 | Закупка оборудования: -приобретение огнетушителей,пожарных табличек | Администрация Ореховского сельского поселения | руб. | 15930,00 | 15930,00 | 100 | 0,00 |
| 2 | Выполнение мер по ликвидации на придомовых территориях несанкционированных стоянок автотранспорта, временных строений, заграждений, препятствующих проезду и установке пожарной и специальной техники, вырубке насаждений в непосредственной близости от зданий и в проездах, а также ведущих к источникам наружного противопожарного водоснабжения. |  |  | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| 3 | Организация опашки населенных пунктов: км |  |  | 18 | 18 | 100,00 | 0,00 |
| 4 | Обработка деревянных конструкций сценической коробки и горючих декораций, сценического оформления ЦКиД Ореховский огнезащитными составами |  |  | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| 5 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации .Основание договор ООО «Движение» |  |  | 55 061,04 | 55061,04 | 100,00 | 0,00 |
| 6 | Мониторинг пожарной сигнализации на объектах |  |  | 47916,00 | 47916,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  | 118 907,04 | 118 907,04 | 100,00 | 0,00 |

3.2. Основные результаты, достигнутые за 2023 год:

- произведена реализация прочих мероприятий, в т.ч.:

1) приобретены пожарные таблички(нахождение пожарных гидрантов) для территории Ореховского сельского поселения;

2) техническое обслуживание пожарной сигнализации Ореховского ЦК и Д,

3) услуги по мониторингу системы пожарного оповещения Ореховского ЦК и Д.

Уточненный план мероприятий в рамках муниципальной программы на 2023г. исполнен на 100%.

4)На территории Ореховского сельского поселения расположены 4 населенных пункта. Минерализованные полосы созданы вокруг: с. Орехово- 7 км., с. Цветково- 4 км.,д.Бобровица – 3 км., д. Громогласово -4 км.

Общая протяженность минерализованных полос 18 км., которые безвозмездно опахивают фермера фермерство которых расположено вблизи этих сел.

3.3. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Таблица 1

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства районного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, | 118,9 | 118,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,9 | 118,9 | 118,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма <*> |  |  |  |
|  |  | в течение года |  |  |
| 1 | Закупка оборудования: -приобретение огнетушителей,пожарных табличек |  | не произведено приобретение огнетушителей/пожарные таблички приобретены | срок поверки действителен |
| 2 | Выполнение мер по ликвидации на придомовых территориях несанкционированных стоянок автотранспорта, временных строений, заграждений, препятствующих проезду и установке пожарной и специальной техники, вырубке насаждений в непосредственной близости от зданий и в проездах, а также ведущих к источникам наружного противопожарного водоснабжения. |  | Производилась | без финансовых затрат |
| 3 | Организация опашки населенных пунктов: км |  | Опашка за счет ИП КФХ |  |
| 4 | Обработка деревянных конструкций сценической коробки и горючих декораций, сценического оформления ЦКиД Ореховский огнезащитными составами |  | не произведена | отсутствие должного объема финансирования |
| 5 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации .Основание договор ООО «Движение» |  | проводилось ежемесячно |  |
| 6 | Мониторинг пожарной сигнализации на объектах |  | проводилось ежемесячно |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в 2023 году:

3.3.1.  За 2023 год в рамках реализации муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

- памятки по пожарной безопасности изготовлены и розданы населению без финансовых затрат;

- в течение года приобретались ГСМ для выкоса сорной растительности на территории Ореховского сельского поселения;

- ежемесячно в течение года производилось техническое обслуживание системы пожарной сигнализации Ореховского ЦК и Д;

- ежемесячно в течение года оказывались услуги по мониторингу системы пожарного оповещения Ореховского ЦК и Д.

3.3.2. Не реализованы следующие мероприятия:

- поверка и перезарядка огнетушителей (администрация, ДК) в связи с тем, что срок поверки еще не истёк;

- огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания Ореховского ЦК и Д в связи с отсутствием необходимого объема денежных средств.

Таблица 3

Сведения  о  достижении

значений  целевых  показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем денежных средств, направленный на проведение профилактических мероприятий с населением, приобретение - изготовление методических материалов, плакатов, памяток на противопожарную тематику, наглядной агитации, руб. | 15930,00 | 15930,00 |  |
| 2 | объем денежных средств, направленных на техническое обслуживание пожарной сигнализации Ореховского ЦК и Д | 55 061,04 | 55 061,04 |  |
| 3 | объем денежных средств, направленных на услуги по мониторингу системы пожарного оповещения Ореховского ЦК и Д | 47916,00 | 47916,00 |  |
|  | Итого: | 118 907,04 | 118 907,04 |  |

Основные мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов муниципальной программы в 2023 году, исполнены.

Реализация неисполненных мероприятий в 2023г. будет осуществляться  в плановом периоде действия данной муниципальной программы.

3.4. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа в отчетном периоде  реализована на 100,00%, данная программа признана эффективной, хотя и не по всем запланированным мероприятиям.  Нереализованные мероприятия будут исполнены в последующих периодах.

15.03.2024г.